Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №14»

**Чек-лист готовности образовательной организации к введению**

**обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Состояние | Проблемы | Срок исполнения |
| Определены сроки перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО по каждому классу | +(приказ №319 от 10.09.21) | нет | сентябрь 2021 |
| Создана и функционирует рабочая группа по переходу на обновленные ФГОС | +(приказ №331 от 21.09.21) | нет | сентябрь 2021 |
| Участие в федеральной апробации примерных основных образовательных программ ФГОС | - | - | - |
| Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего образования в соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г. | в стадии разработки | в стадии разработки | март – август 2022 |
| Нормативная база (локальные акты) образовательной организации приведена в соответствие с требованиями обновленных ФГОС (Правила приема граждан на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся и т.п.); | в стадии разработки | в стадии разработки | март – август 2022 |
| Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена тематика педагогических советов, методических объединений учителей – предметников и т.п. | +(приказ №345 от 04.10.21) | нет | сентябрь 2021 |
| Разработан план информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о переходе на обновленные ФГОС  | +(приказ №358 от 14.10.21) | нет | сентябрь 2021 |
| Приведены в соответствие с требованиями ФГОС начального общего и основного общего образования должностные инструкции работников образовательной организации | в стадии разработки | в стадии разработки | март – август 2022 |
| Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с обновленными ФГОС начального общего и основного общего образования | - | - | - |
| Обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная техника, интернет; методические материалы и периодика)  | + | нет | 2021-2022 учебный год |
| Определена модель внеурочной деятельности с учетом сетевого взаимодействия с социальными партнерами | - | - | - |
| Организовано повышение квалификации всех учителей начальных классов, учителей-предметников, реализующих рабочие программы учебного плана начального, основного общего образования и других педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования) | + | - | 2021-2022 учебный год |
| Проведена инвентаризация материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | в стадии работы | - | март – август 2022 |